## DMES
| [도성MES 고도화 WBS] | [12 empty] | 진척기준일 | 2025-12-31
| 개발단계 | [5 empty] | 담당자 | 가중치 | 공정율 | [8 empty] | 2025년 | [51 empty] | 공정율
[9 empty] | 계획 |  |  |  | 실적 |  |  |  | 달성율 | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 차주계획
구분 |  | Phase | Activity | Task | Function | Output |  |  | 시작일 | 종료일 | 계획공정율 | 가중치환산 | 시작일 | 종료일 | 공정율 | 가중치환산 |  | W1 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W2 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 계획공정율 | 가중치환산
 | time axis 2025-01-06 to 2025-12-29
 | time axis 2025-01-10 to 2025-12-31
도성MES 고도화 Project | [7 empty] | 100% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
| 반제품 및 조립제품 생산, 생산스케줄 개발 | [6 empty] | 50% | 2025-01-06 | 2025-09-05 | 100% | 50% | 2025-01-06 | 2025-09-05 | 100% | 50% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  | 1. 분석 | [5 empty] | 5% | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 100% | 5% | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 100% | 5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 시스템 분석 |  |  |  |  | 5% | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 100% | 5% | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 100% | 5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 사용자 요구사항 분석 |  |  | 변정훈 | 1.5% | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 100% | 1.5% | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 100% | 1.5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 기존 시스템 분석 |  |  | 변정훈 | 1.5% | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 100% | 1.5% | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 100% | 1.5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 프로젝트 범위 분석 |  |  | 변정훈 | 2% | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 100% | 2% | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 100% | 2% | 100%
|  | 2. 설계 | [5 empty] | 5% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 5% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 5% | 100% | [52 empty] | 0% | 0%
|  |  | 시스템 설계 |  |  |  |  | 5% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 5% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 5% | 100%
|  |  |  | Process 설계 |  |  |  | 1% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 1% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 1% | 100%
[5 empty] | Process 구성 |  | 변정훈 | 1% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 1% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 1% | 100%
|  |  |  | MastData 설계 |  |  |  | 0.5% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 0.5% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 0.5% | 100%
[5 empty] | MastData 정의 |  | 변정훈 | 0.5% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 0.5% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 0.5% | 100%
|  |  |  | Database 설계 |  |  |  | 2% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 2% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 2% | 100%
[5 empty] | Table 정의 |  | 변정훈 | 2% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 2% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 2% | 100%
|  |  |  | Interface 설계 |  |  |  | 0.5% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 0.5% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 0.5% | 100%
[5 empty] | Interface 구성 |  | 변정훈 | 0.5% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 0.5% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 0.5% | 100%
|  |  |  | 수행계획 |  |  |  | 1% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 1% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 1% | 100%
[5 empty] | 수행계획 작성 |  | 변정훈 | 1% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 1% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | 1% | 100%
|  | 3. 개발 | [5 empty] | 30% | 2025-03-04 | 2025-08-08 | 100% | 30% | 2025-03-04 | 2025-08-08 | 100% | 30% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 반제품 및 조립제품 생산 개발 |  |  |  |  | 25% | 2025-03-04 | 2025-07-04 | 100% | 25% | 2025-03-04 | 2025-07-04 | 100% | 25% | 100%
|  |  |  | 주문관리 |  |  |  | 5% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 5% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 5% | 100%
[5 empty] | 주문수주 |  | 변정훈 | 1.5% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 1.5% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 1.5% | 100%
[5 empty] | 생산산정 |  | 변정훈 | 2% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 2% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 2% | 100%
[5 empty] | 원판산정 |  | 변정훈 | 0.5% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 0.5% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 0.5% | 100%
[5 empty] | 주문정보 |  | 변정훈 | 1% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 1% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 1% | 100%
|  |  |  | 재고관리 |  |  |  | 5% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 100% | 5% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 100% | 5% | 100%
[5 empty] | 반제품 재고 관리 |  | 변정훈 | 2% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 100% | 2% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 100% | 2% | 100%
[5 empty] | 반제품 이력 관리 |  | 변정훈 | 2% | 2025-04-01 | 2022-04-30 | 100% | 2% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 100% | 2% | 100%
[5 empty] | 반제품 이체 |  | 변정훈 | 1% | 2025-04-01 | 2022-04-30 | 100% | 1% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 100% | 1% | 100%
|  |  |  | 생산관리 |  |  |  | 10% | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 100% | 10% | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 100% | 10% | 100%
[5 empty] | 시트 및 반제품 사용실적 등록 |  | 변정훈 | 1.5% | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 100% | 1.5% | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 100% | 1.5% | 100%
[5 empty] | 생산 Lot 편성 반제품 매칭 |  | 변정훈 | 1.5% | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 100% | 1.5% | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 100% | 1.5% | 100%
[5 empty] | 생산실적 확정 |  | 변정훈 | 3% | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 100% | 3% | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 100% | 3% | 100%
[5 empty] | 생산실적 확정 취소 |  | 변정훈 | 4% | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 100% | 4% | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 100% | 4% | 100%
|  |  |  | 품질관리 |  |  |  | 0.5% | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 100% | 0.5% | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 100% | 0.5% | 100%
[5 empty] | 품질관리 현황 |  | 변정훈 | 0.5% | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 100% | 0.5% | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 100% | 0.5% | 100%
|  |  |  | 현황관리 |  |  |  | 2% | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 100% | 2% | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 100% | 2% | 100%
[5 empty] | 이론수율 계산식 변경 |  | 변정훈 | 0.5% | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 100% | 0.5% | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 100% | 0.5% | 100%
[5 empty] | 공정별 생산량 조회 |  | 변정훈 | 1.5% | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 100% | 1.5% | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 100% | 1.5% | 100%
|  |  |  | NUI |  |  |  | 1% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 1% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 1% | 100%
[5 empty] | 주문 송신 I/F |  | 변정훈 | 0.5% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 0.5% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 0.5% | 100%
[5 empty] | 주문 수신 I/F |  | 변정훈 | 0.5% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 0.5% | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 100% | 0.5% | 100%
|  |  |  | 라벨 프로그램 |  |  |  | 1.5% | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 100% | 1.5% | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 100% | 1.5% | 100%
[5 empty] | 반제품 라벨 출력 화면 |  | 변정훈 | 1.5% | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 100% | 1.5% | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 100% | 1.5% | 100%
|  |  | 생산스케줄 관리 개발 |  |  |  |  | 5% | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100% | 5% | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100% | 5% | 100%
|  |  |  | 생산관리 |  |  |  | 5% | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100% | 5% | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100% | 5% | 100%
[5 empty] | 생산스케줄 관리 |  | 변정훈 | 5% | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100% | 5% | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100% | 5% | 100%
|  | 4. 테스트 | [5 empty] | 5% | 2025-06-30 | 2025-08-14 | 100% | 5% | 2025-06-30 | 2025-08-14 | 100% | 5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 통합 테스트 |  |  |  |  | 5% | 2025-06-30 | 2025-08-14 | 100% | 5% | 2025-06-30 | 2025-08-14 | 100% | 5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 통합 테스트 준비 및 보고 |  |  |  | 1% | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 100% | 1% | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 100% | 1% | 100%
[5 empty] | 테스트 환경 구성 |  | 변정훈 | 0.5% | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 100% | 0.5% | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 100% | 0.5% | 100%
[5 empty] | 테스트 시나리오 작성 |  | 변정훈 | 0.5% | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 100% | 0.5% | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 100% | 0.5% | 100%
|  |  |  | ERP 연계 테스트 |  |  |  | 3% | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 100% | 3% | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 100% | 3% | 100%
[5 empty] | 반제품 생산 테스트 |  | 변정훈 | 1.5% | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 100% | 1.5% | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 100% | 1.5% | 100%
[5 empty] | 조립제품 생산 테스트 |  | 변정훈 | 1.5% | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 100% | 1.5% | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 100% | 1.5% | 100%
|  |  |  | 사용자 테스트 |  |  |  | 1% | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 100% | 1% | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 100% | 1% | 100%
[5 empty] | 반제품 생산 테스트 |  | 변정훈 | 0.4% | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 100% | 0.4% | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 100% | 0.4% | 100%
[5 empty] | 조립제품 생산 테스트 |  | 변정훈 | 0.4% | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 100% | 0.4% | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 100% | 0.4% | 100%
[5 empty] | 생산스케줄 관리 테스트 |  | 변정훈 | 0.2% | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 100% | 0.2% | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 100% | 0.2% | 100%
|  | 5. 적용 및 안정화 | [5 empty] | 5% | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 100% | 5% | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 100% | 5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 가동계 적용 |  |  |  |  | 2% | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 100% | 2% | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 100% | 2% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 가동계 적용 준비 |  |  | 변정훈 | 1% | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 100% | 1% | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 100% | 1% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 가동계 적용 |  |  | 변정훈 | 1% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 100% | 1% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 100% | 1% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 안정화 |  |  |  |  | 3% | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 100% | 3% | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 100% | 3% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 시스템 모니터링 및 안정화 |  |  | 변정훈 | 3% | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 100% | 3% | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 100% | 3% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
| 수출 개발 | [6 empty] | 50% | 2025-09-29 | 2025-12-31 | 100% | 50% | 2025-09-29 | 2025-12-31 | 100% | 50% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  | 1. 분석 | [5 empty] | 5% | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100% | 5% | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100% | 5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 시스템 분석 |  |  |  |  | 5% | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100% | 5% | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100% | 5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 사용자 요구사항 분석 |  |  | 변정훈 | 1.5% | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100% | 1.5% | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100% | 1.5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 기존 시스템 분석 |  |  | 변정훈 | 1.5% | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100% | 1.5% | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100% | 1.5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 프로젝트 범위 분석 |  |  | 변정훈 | 2% | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100% | 2% | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100% | 2% | 100%
|  | 2. 설계 | [5 empty] | 5% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 5% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 5% | 100% | [52 empty] | 0% | 0%
|  |  | 시스템 설계 |  |  |  |  | 5% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 5% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 5% | 100%
|  |  |  | Process 설계 |  |  |  | 1% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 1% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 1% | 100%
[5 empty] | Process 구성 |  | 변정훈 | 1% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 1% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 1% | 100%
|  |  |  | MastData 설계 |  |  |  | 0.5% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 0.5% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 0.5% | 100%
[5 empty] | MastData 정의 |  | 변정훈 | 0.5% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 0.5% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 0.5% | 100%
|  |  |  | Database 설계 |  |  |  | 2% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 2% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 2% | 100%
[5 empty] | Table 정의 |  | 변정훈 | 2% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 2% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 2% | 100%
|  |  |  | Interface 설계 |  |  |  | 0.5% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 0.5% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 0.5% | 100%
[5 empty] | Interface 구성 |  | 변정훈 | 0.5% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 0.5% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 0.5% | 100%
|  |  |  | 수행계획 |  |  |  | 1% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 1% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 1% | 100%
[5 empty] | 수행계획 작성 |  | 변정훈 | 1% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 1% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | 1% | 100%
|  | 3. 개발 | [5 empty] | 30% | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 100% | 30% | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 100% | 30% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 수출 개발 |  |  |  |  | 30% | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 100% | 30% | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 100% | 30% | 100%
|  |  |  | 주문관리 |  |  |  | 8% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 8% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 8% | 100%
[5 empty] | 주문수주 |  | 변정훈 | 2% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 2% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 2% | 100%
[5 empty] | 생산산정 |  | 변정훈 | 4% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 4% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 4% | 100%
[5 empty] | 주문정보 |  | 변정훈 | 2% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 2% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 2% | 100%
|  |  |  | 생산관리 |  |  |  | 18% | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 100% | 18% | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 100% | 18% | 100%
[5 empty] | 패킹제품 확정 |  | 변정훈 | 6% | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 100% | 6% | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 100% | 6% | 100%
[5 empty] | 수출출고용 주문 조회 팝업 |  | 변정훈 | 6% | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 100% | 6% | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 100% | 6% | 100%
[5 empty] | 수출생산용 재고 조회 팝업 |  | 변정훈 | 6% | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 100% | 6% | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 100% | 6% | 100%
|  |  |  | 출하관리 |  |  |  | 2% | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 100% | 2% | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 100% | 2% | 100%
[5 empty] | 포장실적 관리 |  | 변정훈 | 1% | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 100% | 1% | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 100% | 1% | 100%
[5 empty] | 상차지시 |  | 변정훈 | 1% | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 100% | 1% | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 100% | 1% | 100%
|  |  |  | NUI |  |  |  | 2% | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 100% | 2% | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 100% | 2% | 100%
[5 empty] | 주문 수신 I/F |  | 변정훈 | 1% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 1% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 1% | 100%
[5 empty] | 납품 지시 수신 I/F |  | 변정훈 | 1% | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 100% | 1% | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 100% | 1% | 100%
|  | 4. 테스트 | [5 empty] | 5% | 2025-12-08 | 2025-12-25 | 100% | 5% | 2025-12-08 | 2025-12-25 | 100% | 5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 통합 테스트 |  |  |  |  | 5% | 2025-12-08 | 2025-12-25 | 100% | 5% | 2025-12-08 | 2025-12-25 | 100% | 5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 통합 테스트 준비 및 보고 |  |  |  | 1% | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 100% | 1% | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 100% | 1% | 100%
[5 empty] | 테스트 환경 구성 |  | 변정훈 | 0.5% | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 100% | 0.5% | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 100% | 0.5% | 100%
[5 empty] | 테스트 시나리오 작성 |  | 변정훈 | 0.5% | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 100% | 0.5% | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 100% | 0.5% | 100%
|  |  |  | ERP 연계 테스트 |  |  |  | 3% | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 100% | 3% | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 100% | 3% | 100%
[5 empty] | 수출 테스트 |  | 변정훈 | 3% | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 100% | 3% | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 100% | 3% | 100%
|  |  |  | 사용자 테스트 |  |  |  | 1% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 100% | 1% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 100% | 1% | 100%
[5 empty] | 수출 테스트 |  | 변정훈 | 1% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 100% | 1% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 100% | 1% | 100%
|  | 5. 적용 및 안정화 | [5 empty] | 5% | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 100% | 5% | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 100% | 5% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 가동계 적용 |  |  |  |  | 2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 100% | 2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 100% | 2% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 가동계 적용 준비 |  |  | 변정훈 | 1% | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 100% | 1% | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 100% | 1% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 가동계 적용 |  |  | 변정훈 | 1% | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 100% | 1% | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 100% | 1% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 안정화 |  |  |  |  | 3% | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 100% | 3% | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 100% | 3% | 100% | [52 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 시스템 모니터링 및 안정화 |  |  | 변정훈 | 3% | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 100% | 3% | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 100% | 3% | 100% | [52 empty] | #REF! | #REF!
Formulas:
공정율 = MIN([공정율, row below],J74)
공정율 = MIN([공정율, row below],J15,J27,J56,J68)
종료일 = MAX([종료일, row below],K74)
종료일 = MAX([종료일, row below],O74)
시작일 = MIN([시작일, row below],N74)
시작일 = MIN([시작일, row below],N15,N27,N56,N68)

## 장비도입 (hidden)
5 장비도입 WBS
[12 empty] | 진척기준일 | #REF! | [69 empty] | Start
Progress
개발단계 |  |  |  |  | 담당자 | 가중치 | 가중치 조정 | 계획 |  | 공정율 | [5 empty] | 2013년 | [52 empty] | 2014년 | [13 empty] | Draft
[10 empty] | 계획 |  | 실적 |  |  | 달성율 | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월~8월 | [5 empty] | PLconfirm
구분 | Phase | Activity | Task | Output |  |  |  | 시작일 | 종료일 | 계획공정율 | 가중치환산 | Status | 공정율 | 가중치환산 |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | PMconfirm
Closed | time axis 2013-03-04 to 2014-05-01
 | time axis 2013-03-08 to 2014-08-31
5. 장비도입 | [5 empty] | 15.1% | #REF! | 2011-06-30 | 2013-06-28 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-08 to 2013-06-28
5.1 장비도입 | [5 empty] | 15.1% | #REF! | 2011-06-30 | 2013-06-28 | 100% | #REF! |  | 100% | #REF! | 100% | bar: 2013-03-08 to 2013-06-28
| 계획수립 |  |  |  |  | 1.51% | #REF! | 2011-09-19 | 2011-09-29
|  | 납품계획 |  |  |  | 1.51% | #REF! | 2011-09-19 | 2011-09-29
|  |  | H/W, S/W 도입/설치계획 수립 | H/W,S/W 납품계획서 |  | 1.51% | #REF! | 2011-09-19 | 2011-09-29
| 납품 |  |  |  |  | 7.55% | #REF! | 2011-06-30 | 2013-03-29
|  | S/W 납품 |  |  |  | 4.854% | #REF! | 2011-08-16 | 2013-03-29
|  |  | DBMS | 2012.12월 정식 라이선스 도입 |  | 0.2696% | #REF! | 2011-08-16 | 2011-08-16
|  |  | BI(OLAP) | 2012.06월 설치 12월납품 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-06-01 | 2012-07-30
|  |  | 통합검색 | 포탈계약시 체결 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-03-30 | 2012-04-06
|  |  | SSO/PKI | 2012.12월 정식 라이선스 도입 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-03-19 | 2012-03-23
|  |  | 스팸메일차단 | 2012.12월 정식 라이선스 도입(단품) |  | 0.2696% | #REF! | 2012-06-25 | 2012-06-30
|  |  | DB접근제어(Petra) | 2012.12월 정식 라이선스 도입 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-06-25 | 2012-06-30
|  |  | 구간암호화 - SSO/PKI | 2012.12월 정식 라이선스 도입 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-09-03 | 2012-09-14
|  |  | 모니터링 솔루션 | 2012.12월 정식 라이선스 도입 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-08-27 | 2012-08-31
|  |  | 서버접근통제시스템 | 2012.12월 정식 라이선스 도입 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-08-27 | 2012-08-31
|  |  | 서버OS 보안 | 2012.12월 정식 라이선스 도입 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-03-30 | 2012-04-06
|  |  | 백업S/W | 2012.12월 정식 라이선스 도입 |  | 0.2696% | #REF! | 2011-12-26 | 2011-12-30
|  |  | 서버가상화S/W | 2012.12월 정식 라이선스 도입 |  | 0.2696% | #REF! | 2011-12-26 | 2011-12-30
|  |  | DB 모델링 | 2012.12월 정식 라이선스 도입(단품) |  | 0.2696% | #REF! | 2011-12-26 | 2011-12-30
|  |  | UI Tool | 2012.04월 정식 라이선스 도입(단품) |  | 0.2696% | #REF! | 2011-08-16 | 2011-08-16
|  |  | Reporting Tool | 2012.12월 정식 라이선스 도입 |  | 0.2696% | #REF! | 2011-12-26 | 2011-12-30
|  |  | WAS | 2012.12월 정식 라이선스 도입(단품) |  | 0.2696% | #REF! | 2011-12-26 | 2011-12-30
|  |  | 형상관리 | 2012.12월 정식 라이선스 도입(단품) |  | 0.2696% | #REF! | 2011-12-26 | 2012-11-18
|  |  | 납품확인 | 납품확인서 |  | 0.2696% | #REF! | 2013-03-18 | 2013-03-29
|  | H/W 납품 |  |  |  | 2.696% | #REF! | 2011-06-30 | 2011-08-12
|  |  | 통합 DB/WAS 서버 | 2011.08월 설치 |  | 0.2696% | #REF! | 2011-06-30 | 2011-08-12
|  |  | 통합가상화서버 | 2012.03월 설치 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-03-15 | 2012-03-30
|  |  | 서버접근제어(MACS) | 2012.09월 설치 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-09-03 | 2012-09-14
|  |  | 통합스토리지증설 | 2012.08월 설치 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-04-09 | 2012-04-13
|  |  | 백업스토리지증설 | 2012.08월 설치 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-04-09 | 2012-04-13
|  |  | SAN switch | 2012.03월 설치 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-04-16 | 2012-04-20
|  |  | L4 Switch | 2012.03월 설치 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-06-11 | 2012-06-22
|  |  | L2 Switch | 2012.03월 설치 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-06-11 | 2012-06-22
|  |  | 모니터 | 2012.08월 설치 |  | 0.2696% | #REF! | 2012-06-11 | 2012-06-22
|  |  | 납품확인 | 납품확인서 |  | 0.2696% | #REF! | 2013-03-25 | 2013-05-03
| H/W 설치 |  |  |  |  | 5.285% | #REF! | 2011-06-30 | 2012-03-30
|  | H/W 설치 및 테스트 |  |  |  | 4.756% | #REF! | 2011-06-30 | 2012-03-30
|  |  | 통합 DB/WAS 서버 | 설치확인서 |  | 0.5285% | #REF! | 2011-06-30 | 2011-08-12
|  |  | 통합가상화서버 | 설치확인서 |  | 0.5285% | #REF! | 2012-03-15 | 2012-03-30
|  |  | 서버접근제어(MACS) | 설치확인서 |  | 0.5285% | #REF! | 2012-09-03 | 2012-09-14
|  |  | 통합스토리지증설 | 설치확인서 |  | 0.5285% | #REF! | 2012-04-09 | 2012-04-13
|  |  | 백업스토리지증설 | 설치확인서 |  | 0.5285% | #REF! | 2012-04-09 | 2012-04-13
|  |  | SAN switch | 설치확인서 |  | 0.5285% | #REF! | 2012-04-16 | 2012-04-20
|  |  | L4 Switch | 설치확인서 |  | 0.5285% | #REF! | 2012-06-11 | 2012-06-22
|  |  | L2 Switch | 설치확인서 |  | 0.5285% | #REF! | 2012-06-11 | 2012-06-22
|  |  | 모니터 | 설치확인서 |  | 0.5285% | #REF! | 2012-06-11 | 2012-06-22
|  | 운영자교육 |  |  |  | 0.5285% | #REF! | 2013-06-03 | 2013-06-21
|  |  | 운영자 교육 | 운영자매뉴얼 |  | 0.5285% | #REF! | 2013-06-03 | 2013-06-21 | bar: 2013-06-07 to 2013-06-21
| 완료 |  |  |  |  | 0.755% | #REF! | 2013-03-11 | 2013-06-28 | bar: 2013-03-15 to 2013-05-03
|  | 납품검수 |  |  |  | 0.6795% | #REF! | 2013-03-11 | 2013-06-21 | bar: 2013-03-15 to 2013-04-26
|  |  | 납품현황 파악 |  |  | 0.2265% | #REF! | 2013-03-11 | 2013-03-22 | bar: 2013-03-15 to 2013-03-22
|  |  | 납품검수 준비 |  |  | 0.2265% | #REF! | 2013-06-03 | 2013-06-21 | bar: 2013-06-07 to 2013-06-21
|  |  | 납품검수 확인 | 검수확인서 |  | 0.2265% | #REF! | 2013-06-17 | 2013-06-21 | bar: 2013-06-21
|  | 완료보고 |  |  |  | 0.0755% | #REF! | 2013-06-24 | 2013-06-28 | bar: 2013-06-28
|  |  | 장비납품 완료보고 | 납품완료보고서 |  | 0.0755% | #REF! | 2013-06-24 | 2013-06-28 | bar: 2013-06-28
Formulas:
계획 = [계획, row below]
계획 = MIN([계획, row below],I15,I47,I61)
종료일 = [종료일, row below]
종료일 = MAX([종료일, row below],J15,J47,J61)
Note on M6: 김재남: 노란색 칸만 입력해주세요.
Note on AX6: DK: 1차개발 Open
Note on BV6: DK: 2차개발 Open

## 사업관리 (hidden)
5. 사업관리 WBS
[12 empty] | 진척기준일 | #REF! | [69 empty] | 차주기준일 | #REF! | Start
Progress
개발단계 |  |  |  |  | 담당자 | 가중치 | 가중치 조정 | 계획 |  | 공정율 | [5 empty] | 2013년 | [52 empty] | 2014년 | [15 empty] | Draft
[10 empty] | 계획 |  | 실적 |  |  | 달성율 | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월~8월 | [5 empty] | 계획 |  | PLconfirm
구분 | Phase | Activity | Task | Output |  |  |  | 시작일 | 종료일 | 계획공정율 | 가중치환산 | Status | 공정율 | 가중치환산 |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | 계획공정율 | 가중치환산 | PMconfirm
Closed | time axis 2013-03-04 to 2014-05-01
 | time axis 2013-03-08 to 2014-08-31
5. 사업/품질관리 | [5 empty] | 3% | #REF! | 2013-03-04 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-08 to 2014-02-28
5.1 사업/품질관리 | [5 empty] | 3% | #REF! | 2013-03-04 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-08 to 2014-02-28
| 착수/계획 |  |  |  |  | 0.3% | #REF! | 2013-03-04 | 2013-03-22 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-08 to 2013-03-22
|  | 조직구성 및 환경셋팅 |  |  |  | 0.03% | #REF! | 2013-03-04 | 2013-03-08 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-08
|  |  | 조직 구성 및 배치 | 조직도 |  | 0.015% | #REF! | 2013-03-04 | 2013-03-08 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-08
|  |  | 작업환경 세팅 |  |  | 0.015% | #REF! | 2013-03-04 | 2013-03-08 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-08
|  | 계획수립 |  |  |  | 0.09% | #REF! | 2013-03-04 | 2013-03-08 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-08
|  |  | 일정계획수립(WBS) | WBS |  | 0.0225% | #REF! | 2013-03-04 | 2013-03-08 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-08
|  |  | 품질활동계획 수립 |  |  | 0.0225% | #REF! | 2013-03-04 | 2013-03-08 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-08
|  |  | 사업수행계획 수립 | 사업수행계획서 |  | 0.0225% | #REF! | 2013-03-04 | 2013-03-08 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-08
|  |  | 사업수행계획 검토 및 확정 |  |  | 0.0225% | #REF! | 2013-03-04 | 2013-03-08 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-08
|  | 프로젝트 오리엔테이션 |  |  |  | 0.03% | #REF! | 2013-03-11 | 2013-03-15 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-15
|  |  | 프로젝트 오리엔테이션 수행 |  |  | 0.03% | #REF! | 2013-03-11 | 2013-03-15 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-15
|  | 솔루션 Campaign |  |  |  | 0.06% | #REF! | 2013-03-18 | 2013-03-22 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-22
|  |  | Campaign 일정수립 및 공지 |  |  | 0.03% | #REF! | 2013-03-18 | 2013-03-22 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-22
|  |  | 솔루션 Overview 교육 |  |  | 0.03% | #REF! | 2013-03-18 | 2013-03-22 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-22
|  | 착수보고 |  |  |  | 0.09% | #REF! | 2013-03-11 | 2013-03-15 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-15
|  |  | 착수보고서 작성 | 착수보고서 |  | 0.045% | #REF! | 2013-03-11 | 2013-03-15 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-15
|  |  | 착수보고회 실시 |  |  | 0.045% | #REF! | 2013-03-11 | 2013-03-15 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-15
| 실행 |  |  |  |  | 2.55% | #REF! | 2013-03-11 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-15 to 2014-02-21
|  | 산출물 표준 개발 |  | 산출물 템플릿 |  | 0.425% | #REF! | 2013-03-11 | 2013-11-15 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-22 to 2013-03-29; 2013-06-07 to 2013-06-14; 2013-11-08 to 2013-11-15
|  |  | 분석/설계 단계 |  |  | 0.1417% | #REF! | 2013-03-11 | 2013-03-30 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-03-22 to 2013-03-29
|  |  | 개발/테스트 단계 |  |  | 0.1417% | #REF! | 2013-06-03 | 2013-06-14 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-06-07 to 2013-06-14
|  |  | 이행 단계 |  |  | 0.1417% | #REF! | 2013-11-04 | 2013-11-15 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-11-08 to 2013-11-15
|  | 요구사항 추적관리 |  |  |  | 0.425% | #REF! | 2013-05-13 | 2014-02-21 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-05-17; 2013-11-08 to 2013-11-15; 2014-02-07; 2014-02-21
|  |  | 분석/설계단계 요구사항 추적관리 | 요구사항추적관리표(분석/설계단계) |  | 0.2125% | #REF! | 2013-05-13 | 2013-11-15 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-05-17; 2013-11-08 to 2013-11-15
|  |  | - 학사/입시/행정_인사급여 |  |  | 0.07083% | #REF! | 2013-05-13 | 2013-05-17 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-05-17
|  |  | - 행정/부속기관 |  |  | 0.07083% | #REF! | 2013-11-04 | 2013-11-08 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-11-08
|  |  | - 지원시스템(모바일/e-class/e-portfolio/경영통계) |  |  | 0.07083% | #REF! | 2013-11-11 | 2013-11-15 | #REF! | #REF! | Draft | 50% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-11-15
|  |  | 개발/테스트단계 요구사항 추적관리 | 요구사항추적관리표(개발/테스트단계) |  | 0.2125% | #REF! | 2014-02-03 | 2014-02-21 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-07 to 2014-02-21
|  |  | - 학사/입시/행정_인사급여 |  |  | 0.07083% | #REF! | 2014-02-03 | 2014-02-07 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-07
|  |  | - 행정_기타/부속기관 |  |  | 0.07083% | #REF! | 2014-02-03 | 2014-02-07 | #REF! | #REF! | PLconfirm | 70% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-07
|  |  | - 지원시스템(모바일/e-class/e-portfolio/경영통계) |  |  | 0.07083% | #REF! | 2014-02-17 | 2014-02-21 | #REF! | #REF! | Start | 10% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-21
|  | 테스트 점검 |  |  |  | 0.425% | #REF! | 2013-10-28 | 2014-02-14 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-11-01; 2014-01-03 to 2014-02-14
|  |  | 통합테스트 계획검토 | 테스트계획검토서 |  | 0.1417% | #REF! | 2013-10-28 | 2014-01-03 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-11-01; 2014-01-03
|  |  | - 학사/입시/행정_인사급여 |  |  | 0.02361% | #REF! | 2013-10-28 | 2013-11-01 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-11-01
|  |  | - 행정/연구/부속기관 |  |  | 0.02361% | #REF! | 2013-10-28 | 2013-11-01 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-11-01
|  |  | - 경영통계 |  |  | 0.02361% | #REF! | 2013-12-30 | 2014-01-03 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-01-03
|  |  | - 모바일서비스 |  |  | 0.02361% | #REF! | 2013-12-30 | 2014-01-03 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-01-03
|  |  | - e-Class |  |  | 0.02361% | #REF! | 2013-12-30 | 2014-01-03 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-01-03
|  |  | - e-Portfolio |  |  | 0.02361% | #REF! | 2013-12-30 | 2014-01-03 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-01-03
|  |  | 테스트 결과 및 결함 시정조치 확인 | 결함관리대장(시정조치결과) |  | 0.1417% | #REF! | 2014-01-13 | 2014-02-14 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-01-17; 2014-01-31; 2014-02-14
|  |  | - 학사/입시/행정_인사급여 |  |  | 0.02361% | #REF! | 2014-01-13 | 2014-01-17 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-01-17
|  |  | - 행정/부속기관 |  |  | 0.02361% | #REF! | 2014-01-27 | 2014-01-31 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-01-31
|  |  | - 경영통계 |  |  | 0.02361% | #REF! | 2014-02-10 | 2014-02-14 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-14
|  |  | - 모바일서비스 |  |  | 0.02361% | #REF! | 2014-02-10 | 2014-02-14 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-14
|  |  | - e-Class |  |  | 0.02361% | #REF! | 2014-02-10 | 2014-02-14 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-14
|  |  | - e-Portfolio |  |  | 0.02361% | #REF! | 2014-02-10 | 2014-02-14 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-14
|  | 단계 산출물 검토 |  |  |  | 0.425% | #REF! | 2013-04-29 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-05-03 to 2013-05-17; 2013-11-15; 2013-12-13 to 2013-12-27; 2014-01-17; 2014-02-14 to 2014-02-28
|  |  | 산출물 검토 계획 수립 및 공지 | 산출물검토계획서 |  | 0.0425% | #REF! | 2013-04-29 | 2013-05-03 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-05-03
|  |  | 분석/설계단계 | 산출물검토결과서(분석/설계단계) |  | 0.1275% | #REF! | 2013-05-06 | 2013-12-13 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | - 학사/입시/행정_인사급여 |  |  | 0.0425% | #REF! | 2013-05-06 | 2013-05-17 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-05-10 to 2013-05-17
|  |  | - 행정/연구/부속기관 |  |  | 0.0425% | #REF! | 2013-11-11 | 2013-11-15 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-11-15
|  |  | - 지원시스템(모바일/e-class/e-portfolio/경영통계) |  |  | 0.0425% | #REF! | 2013-12-09 | 2013-12-13 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-12-13
|  |  | 개발/테스트단계 | 산출물검토결과서(개발/테스트단계) |  | 0.1275% | #REF! | 2013-12-16 | 2014-02-21 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | - 학사/입시/행정_인사급여 |  |  | 0.0425% | #REF! | 2013-12-16 | 2013-12-27 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-12-20 to 2013-12-27
|  |  | - 행정/연구/부속기관 |  |  | 0.0425% | #REF! | 2014-02-10 | 2014-02-14 | #REF! | #REF! | Draft | 50% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-14
|  |  | - 지원시스템(모바일/e-class/e-portfolio/경영통계) |  |  | 0.0425% | #REF! | 2014-02-17 | 2014-02-21 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-21
|  |  | 시정조치 결과 확인 | 시정조치결과서 |  | 0.1275% | #REF! | 2014-01-13 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | - 학사/입시/행정_인사급여 |  |  | 0.0425% | #REF! | 2014-01-13 | 2014-01-17 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-05-17; 2014-01-17
|  |  | - 행정/연구/부속기관 |  |  | 0.0425% | #REF! | 2014-02-17 | 2014-02-21 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-21
|  |  | - 지원시스템(모바일/e-class/e-portfolio/경영통계) |  |  | 0.0425% | #REF! | 2014-02-24 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-28
|  | 중간보고 |  |  |  | 0.425% | #REF! | 2013-07-22 | 2013-08-02 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-07-26 to 2013-08-02
|  |  | 중간보고서 작성 | 중간보고서 |  | 0.2125% | #REF! | 2013-07-22 | 2013-08-02 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-07-26 to 2013-08-02
|  |  | 중간보고회 실시 |  |  | 0.2125% | #REF! | 2013-07-29 | 2013-08-02 | #REF! | #REF! | Closed | 100% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-08-02
| 종료 |  |  |  |  | 0.15% | #REF! | 2014-02-17 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2013-08-09 to 2013-08-16; 2014-01-17 to 2014-04-30
|  | 최종검수 |  |  |  | 0.0375% | #REF! | 2014-02-17 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-21 to 2014-02-28
|  |  | 검수요청서 작성 | 검수요청서 |  | 0.00375% | #REF! | 2014-02-17 | 2014-02-21 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-21
|  |  | 검수 준비 |  |  | 0.0075% | #REF! | 2014-02-17 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-21 to 2014-02-28
|  |  | 검수 확인 | 검수확인서 |  | 0.02625% | #REF! | 2014-02-24 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-28
|  | 산출물 인수인계 |  |  |  | 0.0375% | #REF! | 2014-02-24 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-28
|  |  | 최종 산출물 취합 및 인수인계서 작성 |  |  | 0.01875% | #REF! | 2014-02-24 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-28
|  |  | 산출물 인수인계 확인 | 산출물 인수인계확인서 |  | 0.01875% | #REF! | 2014-02-24 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-28
|  | 완료보고 |  |  |  | 0.0375% | #REF! | 2014-02-17 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-21 to 2014-02-28
|  |  | 종료보고서 작성 및 준비 | 종료보고서 |  | 0.01875% | #REF! | 2014-02-17 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-21 to 2014-02-28
|  |  | 종료보고회 실시 |  |  | 0.01875% | #REF! | 2014-02-24 | 2014-02-28 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | [67 empty] | #REF! | #REF! | bar: 2014-02-28
|  | 사업종료 | [5 empty] | 2014-02-24 | 2014-02-28 | bar: 2014-02-28
|  |  | 프로젝트팀 철수준비 |  |  |  |  | 2014-02-24 | 2014-02-28 | bar: 2014-02-28
|  |  | 고객사 물품반환 |  |  |  |  | 2014-02-24 | 2014-02-28 | bar: 2014-02-28
Formulas:
계획 = MIN([계획, row below]:I76)
계획 = MIN([계획, row below],I29,I76)
종료일 = MAX([종료일, row below]:J76)
종료일 = MAX([종료일, row below],J29,J76)
Note on M6: 김재남: 노란색 칸만 입력해주세요.
Note on AX6: DK: 1차개발 Open
Note on BV6: DK: 2차개발 Open